附件 一

2025年度四川省江安县职业技术学校

整体支出绩效自评报告

- 一、部门基本情况

- （一）机构组成。

- 根据江机编发〔2022〕15号文件批复，同意学校设立办公室、教务处、学生处、教科室、招生培训处、总务处、校企合作办公室、保卫科、财务室等9个内设机构，设置智能制造系、信息工程系、公共管理与服务系等三个专业系。

- 机构职能。

- 实施职业技术学历教育，促进职业教育发展。提供职业技术教育及相关社会服务。承担江安县域内的中等职业教育和职业培训工作。学校开设有机电技术应用、分析检验技术、服装制作与生产管理等16个专业。

- 人员概况。

- 四川省江安县职业技术学校截至2025年末在编教师226人，临聘教职工103人，共计教职工329人。

二、部门资金收支情况

1. 2025年度部门财政资金收入情况

2025年度单位财政资金收入合计6985.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入6785.47万元。

2. 2025年度部门财政资金支出情况。

（1）2025年度，该单位财政资金支出6985.47万元，其中：基本支出4829.16万元，主要支出方向医疗保险131.04万元、年终一次性奖金88.58万元、退休医疗保障金费8.5万元、工资性支出1689.05万元、医疗保障经费22.4万元、年中调整人员经费9.97万元、退休人员活动经费及福利费19.82万元、职业年金174.28万元、在职人员工伤保险3.28万元、独生子女奖励金0.108万元、其他人员运转类经费185.01万元、助学金14.99万元、失业保险10.14万元、生均公用经费56.1万元、基本养老保险327.67万元、工会福利费84.53万元、中职教育生均公用经费17.61万元、中职教育生均拨款经费1285.62万元、退休人员退休生活补助41.67万元、年度考核奖866.6万元、基础绩效奖268.8万元、抚恤金、一次性退休补贴等13.99万元、离退休人员经费18.79万元、遗属人员经费0.99万元、住房公积金289.64万元；预算项目16个，项目支出总额2156.31万元。

（2）行政成本控制情况

2025年度决算数6985.47万元，年初预算数5162.41万元，调整预算增加1823.06万元，增加比例35.31%。2025年总支出6985.47万元，其中：教育支出决算数6695.83元，占总支出95.85%。住房保障支出决算数289.64元，占总支出4.15%。

（3）部门整体支出进度分析。

2025年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度较好，达到目标支出进度。年末无结余情况。

三、部门预算绩效分析

- （一）部门预算总体绩效分析。

- 1.履职效能。学校2025年核心职能目标为完成中职学历教育招生、开展职业技能培训、提升教育教学质量、推进校企合作、改善办学条件5项目标。全年完成招生1587人，开展社会职业培训3214人次，教学质量稳步提升，校企合作企业新增4家，校园设施设备更新到位，核心职能目标全面完成，履职成效显著。

- 2.预算管理。预算编制科学精准，贴合学校年度工作任务；全面统筹各项收入，保障资金供给；人员类、运转类项目支出执行进度达100%，严控“三公”经费等一般性支出，预算管理规范高效。

- 3.财务管理。学校建立健全财务管理制度，财务岗位设置合理、职责明确，严格执行财务审批流程，资金使用合规合法，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，财务管理水平持续提升。

- 4.资产管理。学校资产台账清晰，人均资产保持稳定，教学设备、办公资产利用率达95%以上，闲置资产及时盘活处置，资产盘活率达标，实现资产安全高效使用。

- 5.采购管理。严格执行政府采购政策，优先面向中小企业采购，支持中小企业发展，采购项目执行率100%，采购流程规范透明，采购质效符合要求。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年学校项目资金涵盖人员类、运转类、特定目标类三大类，合计45个项目。按照绩效评价体系，从项目决策、执行、目标实现等维度逐项分析，项目管理总体规范，人员类与运转类项目绩效目标全面完成，特定目标类项目按进度推进。

- 人员类项目绩效分析

- 该类项目总数22个，涉及预算总金额4451.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。人员类项目主要用于教职工工资福利、社会保障缴费等，执行进度100%，足额保障教职工待遇，稳定师资队伍，为学校教育教学提供坚实人力支撑。

- 运转类项目绩效分析

- 该类项目总数3个，涉及预算总金额258.72万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。运转类项目用于水电、网络、办公耗材等日常运转支出，执行高效，全面保障学校正常办公与教学秩序。

- 特定目标类项目绩效分析

- 该类项目总数20个，涉及预算总金额5365.65万元，1—12月预算执行总体进度为56.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。主要用于实训设备采购、校园改造、技能大赛、校企合作基地建设等跨年度项目，因项目建设周期、招标采购流程等客观因素，执行进度未达100%，资金按规定结转下年继续使用。

- 1.项目决策。项目决策程序规范，均按规定开展可行性论证、集体研究、入库储备等流程，绩效目标设置科学合理，贴合学校发展需求，项目入库管理规范。

- 2.项目执行。项目资金执行与项目进度同向推进，无资金挪用、用途违规等情况；确需调整的项目按程序报批，执行过程监管到位，项目实施质量符合标准。其中：江安职校考点租赁手机智能探测安检门（地方教育附加）等12个项目执行率达到100%，共执行金额1312.78万元；2025年惠民行动基础教育办学条件提升项目资金等8个项目执行率未达到100%，涉及预算金额4052.86万元，执行金额1709.62万元。

- 3.目标实现。已完工特定目标类项目绩效目标全面实现，跨年度项目按阶段完成目标，未出现重大目标偏离情况，在改善办学条件、提升实训能力、增强育人质量等方面效果明显。其中江安职校小环境专项整治项目资金等12个项目已经完成项目目标。

2025年学校一般公共预算、政府性基金预算项目均按要求执行，无国有资本经营预算项目；无债券资金，专项资金用于校园建设；政府购买服务流程规范，服务质量达标，各类资金均实现预期绩效。

- 绩效结果应用情况

- 学校将绩效自评结果与预算安排、项目管理、处室考核挂钩，优化资源配置；按规定公开绩效自评信息，接受社会监督；针对自评发现问题及时整改，建立反馈机制，持续提升绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度四川省江安县职业技术学校整体支出绩效自评得分95.5分，等级为优秀。学校全面履行中职教育与职业培训职能，资金使用规范，预算管理有序，履职成效良好，较好完成年度绩效目标，实现教育教学与办学效益双提升。

- （二）存在问题

1.特定目标类项目因建设周期、采购流程等因素，执行进度偏慢，资金结转规模较大；

2.部分项目绩效目标设置精细化程度不足，动态调整机制不够完善；

3.项目绩效管理全过程跟踪监管力度有待加强。

- （三）改进建议

1.针对项目执行慢问题，提前谋划项目前期工作，压缩招标采购与建设周期，加快资金支付进度，合理控制结转资金规模；

2.细化项目绩效目标设置，强化绩效目标动态监控与调整，提升绩效指标精准性；

3.健全项目全过程绩效管理机制，加强跟踪督导，将绩效监管贯穿项目决策、执行、验收全流程。