## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51152326T000014493253-2025年度宜宾市中等职业学校示范专业建设计划立项项目建设经费（宜财教[2025]50号、宜财教追[2025]115号）
主管部门 |  | 江安县职业技术学校部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 江安县职业技术学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成市级示范专业建设。 |  |  |  |  | 未按照计划如期完成建设，目前项目立项后正在进行相关设备和服务的采购工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目年初未申报预算，后项目申报成功后市上追加建设经费100万元，为一般公共预算资金，截止评价时点实际到位100万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于对公办中等职业学校师范专业建设经费，精准落实示范专业建设，增加相关设备设施，建强专业；强化技能育人，彰显职教特色，促进学校综合能力的提升，助力职业教育提质增效。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100 | 1.337 |  |  | 1.337% | 10 | 0 | 未按时完成资金支付。项目建设资金追加时间紧，年底未完成支付进度，目前正在进行专业课程资源开发、师资培训、实训设备采购等。预计七月份能进入资金支付阶段。
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 1.337 |  |  | 1.337% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 示范专业建设任务完成率 | ≥ | 90 | % | 50 | 20 | 12 | 项目立项时间晚、资金追加时间紧，年度内仅完成前期筹备
| 产出指标 | 质量指标 | 专业建设方案达标率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 建设任务按期完成率 | = | 100 | % | 50 | 10 | 5 | 受资金下达时间晚、采购流程周期长影响，未按期完成全部建设任务
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业人才培养质量提升度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业发展长效机制完善度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 77
评价结论 | 未按时完成资金支付。项目建设资金追加时间紧，年底未完成支付进度，目前正在进行专业课程资源开发、师资培训、实训设备采购等。预计七月份能进入资金支付阶段。
存在问题 | 对资金下达时间晚、采购流程周期长等风险预判不足，未提前制定分阶段推进计划，导致年度内建设任务、资金支付进度双滞后，影响项目整体绩效。
改进措施 | 建议建立项目周调度、月通报机制，提前预判采购、资金、政策等风险，制定应急预案，优化项目推进流程，实现建设任务与资金支付进度同步推进，避免进度滞后。
项目负责人：宋涛 |  |  |  |  | 财务负责人：徐茂