## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51152322T000004989665-县级资金追加
主管部门 |  | 江安县职业技术学校部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 江安县职业技术学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障教学设备更新、实训基地建设及师资培训，提升职业教育办学条件。 |  |  |  |  | 因县级追加资金年末下达，项目未实质开展，年度目标未完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为县级资金追加项目，计划用于实训设备采购、师资培训及信息化升级。因资金下达晚，前期论证、招投标等流程未在年内完成，未形成实际支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 126 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 县级追加资金年末下达，项目前期流程未在年内完成，未形成实际支出。
| 其中：财政资金 | 0 | 126 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实训设备采购数量 | ≥ | 50 | 台 | 0 | 20 | 0 | 资金下达较晚，未完成采购流程
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0 | 15 | 0 | 未采购设备，无验收数据
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025年12月前 | —— | 未完成 | 15 | 0 | 资金下达滞后，项目周期未在年内完成
| 效益指标 | 经济效益 | 实训工位覆盖率 | ≥ | 85 | % | 0 | 15 | 0 | 未新增设备，工位覆盖率无变化
|  | 社会效益 | 技能人才培训数量 | ≥ | 200 | % | 0 | 15 | 0 | 未开展针对性培训，培养数量无增长
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 92 | % | 0 | 10 | 0 | 项目未实施，无满意度反馈
合计 | [7 empty] | 100 | 0 | 因县级追加资金于年末下达，项目前期准备工作未在本年度内完成，未形成实际支出与产出效益
评价结论 | 因县级追加资金于年末下达，项目前期准备工作未在本年度内完成，未形成实际支出与产出效益，年度目标未实现
存在问题 | 1. 资金下达滞后：县级追加资金下达时间较晚，压缩了项目实施周期，导致本年度内无法完成采购、建设等流程。2. 前期准备不足：项目论证、招投标等前期工作衔接不紧密，未能在资金到位后快速启动执行。3. 绩效目标管理不到位：未针对资金下达滞后情况及时调整绩效目标与实施计划，导致年度目标无法完成。
改进措施 | 1. 优化资金对接流程：提前与财政部门沟通，预判资金下达时间，提前启动项目前期论证、招投标等准备工作，确保资金到位后即可执行。2. 强化绩效目标动态管理：建立绩效目标调整机制，若遇资金下达滞后等特殊情况，及时按程序调整年度目标与实施计划，保障项目有序推进。3. 加快项目执行进度：2026年初尽快完成设备采购、师资培训等工作，确保项目尽早落地见效，提升职业教育办学水平。
项目负责人：付光俊 |  |  |  |  | 财务负责人：徐茂