## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51152325T000013815763-四川省江安县职业技术学校产教融合生产性实训基地设备采购项目
主管部门 |  | 江安县职业技术学校部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 江安县职业技术学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为新建产教融合生产性实训基地配置实训设备实施，保障正常投入使用。 |  |  |  |  | 本年度按计划完成产教融合生产性实训基地设备采购与安装，保障设备正常投入使用，有效改善专业办学条件，提升实训教学质量，圆满达成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目为产教融合生产性实训基地设备采购，主要采购智能制造系数控车床、加工中心、工业机器人等实训设备。经县财政局同意，按规范开展调研、需求论证、专家论证、部门论证、询价、招标等采购环节，已完成5个包的设备采购，设备安装调试后投入实训教学。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 300 | 300 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 300 | 300 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数 | ＝ | 1 | 批 | 100 | 15 | 25
|  | 时效指标 | 全年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习条件 | ＝ | 长期 | 年 | 100 | 20 | 15
|  | 可持续影响指标 | 增强学生和家长对党和国家的感恩意识 | ＝ | 长期 | 年 | 100 | 20 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障学生学习条件 | ≥ | 92 | % | 100 | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目自评总分100分，实施成效良好。项目严格按政府采购流程推进，完成设备采购、安装与调试并投入使用，建成产教融合生产性实训基地，显著改善智能制造类专业办学与实训条件，提升实训教学质量，满足产教融合与技能人才培养需求，达成年度目标。
存在问题 | 设备运维与管理制度尚未完善，日常维护、保养、检修责任未明确，长期运行保障存在短板。
改进措施 | 建立实训设备运维管理制度，明确维护责任、检修周期及操作规范，开展设备安全操作培训，保障设备稳定运行。
项目负责人：刘智勇 |  |  |  |  | 财务负责人：徐茂