## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51152326T000014294595-江安职校小环境专项整治项目资金（江教体[2025]172号）
主管部门 |  | 江安县职业技术学校部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 江安县职业技术学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成采购、安装，投入使用，改善校园空气质量、提升师生生活质量。 |  |  |  |  | 本年度完成了校园绿化带喷淋系统和楼顶降温喷淋系统的采购、安装及调试工作，系统已全部投入使用，有效改善了校园空气质量与师生生活环境，确保校园空气监测数据准确，圆满达成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为校园小环境专项整治资金项目，主要建设内容为校园绿化带喷淋系统和楼顶降温喷淋系统。项目按政府采购流程完成设备采购、安装调试，验收合格后于本年度正式投入使用，有效提升了校园环境质量。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20.925 | 20.925 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 20.925 | 20.925 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数 | ＝ | 1 | 批 | 100 | 25 | 25
|  | 时效指标 | 全年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习条件 | ＝ | 长期 | 年 | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 增强学生和家长对党和国家的感恩意识 | ＝ | 长期 | 年 | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障学生学习条件 | ≥ | 92 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目自评总分100分，圆满完成年度目标。项目按计划完成喷淋系统建设并投用，有效改善了校园空气质量和师生生活环境，保障了校园空气监测数据准确，提升了校园环境品质和师生满意度，项目实施成效良好。
存在问题 | 系统后续运维管理机制有待完善，喷淋设备的日常维护、定期检修计划不够明确，缺乏长效保障措施。
改进措施 | 建立系统运维管理制度，明确设备日常维护、定期检修责任和频次，保障喷淋系统长期稳定运行。
项目负责人：刘智勇 |  |  |  |  | 财务负责人：徐茂